# Dashboard

📅 تاريخ الحدث:

📍 حفل الافتتاح: سيتم تحديده لاحقاً

📍 مكان المسابقة: سيتم تحديده لاحقاً

📍 حفل الختام: سيتم تحديده لاحقاً

👥 المشاركون: حوالي 60 - 70 فريق

🧑‍🤝‍🧑 فرق المتطوعين:

- الإعلام 🎥

- اللوجستيات 🚚

- العمليات ⚙️

- التقنية 💻

- المتطوعين 🤝

مستندات مهمة:

- الملف الشخصي.

- طلب رعاية.

- كتاب من الداعم للجامعة.

- خطة الميديا.

# Media

# 🎯 شو دوركم معنا؟

تصمموا وتجهزوا كل شي إعلامي وبصري لنخلي الحدث مميز.
 تغطوا كل اللحظات المهمة بالفيديو والصور وتنشروها عالسوشل ميديا.
 تعملوا المطبوعات والتصاميم اللي بتحتاجها الفرق واللوجستيك.
 تساعدوا بتحضير أدوات التصوير والإكسسوارات مشان الصور تطلع حلوة.

شو لازم تعملوا؟

قبل المسابقة

- تحضروا وتجهزوا كل المطبوعات الكبيرة (فلكس، رول أب، إنستغرام فريم، لافتات).

- تصميم المطبوعات لكل شخص (دفاتر، ماغ، ايديات، ستيكرات، بادجات، أكياس ورقية).

- تجهزوا المطبوعات المتنوعة مثل أرقام الفرق، كأس ورقي، ميداليات، وإكسسوارات التصوير (نظارات بكسل، هاشتاغ … الخ).

- تجهزوا خطط للنشر عالسوشل ميديا وتنظمو جدول للتغطية.

خلال المسابقة

- توثقوا اللحظات المهمة بالتصوير والفيديو (بين الفرق والمتطوعين first to solve …).

- تنشروا تحديثات وصور عالسوشل ميديا بشكل مستمر.

- تتأكدوا إنو كل شي بصري مرتب وما فيه تشويش أو مشاكل تقنية.

بعد المسابقة:

- تجهيز فديو لحفل الختام ؟

- نشر الصور للفرق - المتسابقين - الفرق التطوعية - المتاهلين … الخ

- رفع الصور ع درايف، غوغل فوتو - او اي شي مشابه

# Logistics

### 📌 المسؤوليات

#### قبل المسابقة

- نأكد حجز القاعة ونرتب مواعيد الدخول والخروج.

- نخطط كيف نرتب القاعة، الطاولات، الكراسي واللافتات.

- ننسق شراء/تامين وتوصيل:

  - المواد المطبوعات (من فريق الإعلام)

  - الأجهزة والتجهيزات التقنية (بروجكتور، كمبيوترات، أسلاك، كهربا).

  - الطاولات والكراسي واللافتات.

  - الأكل والشرب (للمتطوعين، المنظمين، والفرق).

  - البلوزات

- نرتب نقل المواد والفرق إذا لزم.

- تأمين كهرباء احتياطية (مولده - ups)

- تأمين سكن للحكام واللي رح يجي من السورية (فنادق - سكن جامعي … الخ)

#### بعد المسابقة

- نرجع المعدات المستأجرة أو المؤقتة.

- ننسق تنظيف القاعة.

- نجمع المواد اللي بتبقى ونخزنها أو نرميها حسب الحاجة.

# Ops

🎯 شو دوركم معنا؟
 تضمنوا إنو كل شي بالمسابقة يمشي بسلاسة وبراحة.
 تنسقوا بين الفرق وتتابعوا الجدول والمهام.
 تديروا التسجيل وتنظموا دخول المشاركين.
 تتعاملوا مع أي مشاكل أو طلبات طارئة.

شو لازم تعملوا؟

قبل المسابقة

- تحضروا جدول مفصل للفعالية (المسابقات، الاستراحات، الإعلانات).

- تجهزوا نظام التسجيل وتحضروا المواد للمشاركين.

- تعلنوا القوانين والإجراءات لكل الفرق والمشاركين.

خلال المسابقة

- تديروا تسجيل الحضور (check in).

- تتابعوا الجدول الزمني وتعلنوا التحديثات أو التغييرات (بمساعدة الميديا).

- تساعدوا بحل المشاكل أو الاستفسارات (تقنية، لوجستيك، أو غيرها).

- تضمنوا سلامة ونظام المكان، وتتابعوا الالتزام بالقوانين.

بعد المسابقة

- تجمعوا آراء المشاركين والمتطوعين عن الفعالية.

- تجهزوا تقرير عن سير المسابقة والمشاكل اللي صارت.

- تنظموا اجتماع ختامي مع كل الفرق.

# Tech

<نعمل مسابقة>

# Volunteers

### 🎯 شو دوركم معنا؟

- تساعدونا بكل شي صغير وكبير لننجح بالفعالية.

- تكونوا يد عون لكل الفرق، وتغطيوا كل الأمور اللي بتحتاج دعم.

- تخلو المشاركين وكل الناس يحسوا براحة وسهولة طول الوقت.

### شو لازم تعملوا؟

#### قبل المسابقة

- تسجلوا حضوركم وترتبوا أوقاتكم مع الفريق حتى نقدر نعمل shifts.

- تاخدوا بطاقات تعريفكم كمتطوعين.

- مساعدة فريق الlogistics بنقل بعض الاغراض ان احتاج الامر.

#### خلال المسابقة

- التسجيل (check in).

- استلام الامانات.

- الدخول مع المتسابقين.

- توزيع البالونات.

- توزيع الاوراق اللي بيطبعوها الفرق.

- ضبط القاعة بحيث ماكتير نحكي ونشوش عالخلق

- توجهوا المشاركين إذا احتاجوا.

- الاستماع للمتسابقين اذا بدن شي طلب (تقني - صلاة … الخ)